108年度臺南市社區營造計畫

成果報告

計畫名稱：  田寮社區的榮景

指導單位：文化部、臺南市政府文化局

執行單位：臺南市善化區田寮社區發展協會

中華民國 108年 11 月 1 日

| 108年度臺南市社區營造計畫成果報告表 日期：108年 11月1日 |
| --- |
| 補助類型(請勾選)：V基本型社區營造點 □進階型社區營造點 □跨域型社區營造點 □區公所層級社造計畫 |
| 計畫名稱 | 田寮社區的榮景 |
| 執行單位 | 單位全銜 | 臺南市善化區田寮社區發展協會 | 代表人 姓名/職稱 | 理事長 林有生 |
|  | 立案字號 | 府社行字第0450號 | 統一編號 | 10751352 |
|  | 聯絡人 姓名/職稱 | 總幹事 黃金淵 | 電話/手機 | 0932846258 |
|  |  |  | 傳真 | 5852971 |
|  | 地址 | 臺南市善化區田寮里168之9號 |
|  | e-mail | r06080608@yahoo.com.tw |
|  | 社區通網址 | http：//sixstar.moc.gov.tw/blog/a5858891 |
| 實施期程 | 自核備日起至民國108年10月31日止 |
| 實施地點(區域) | 臺南市善化區田寮里168之9號 |
| 總經費 | 新臺幣55049元 |
| 申請補助經費 | 新臺幣50000元 | 自籌經費 | 新臺幣5049元 |
| 計畫執行項目 | 社區資源/文化資產調查 社區地圖與拆疊式簡介 |
| 成果資料附件 (請自行填寫勾選) | 1.光碟檔案: V成果報告書原始檔 V彩色照片至少十張(2MB以上) V其他(如影像紀錄、文宣摺頁手冊、書籍或繪本圖檔等) 2.紙本附件： □社區報 □書籍： V摺頁、手冊： □社區創產、工藝品： □其他 3.核銷憑證 V實際經費收支清單(公所、公立學校) V原始憑證正本(其他團體組織，補助款部分) |
| 重要成果 | 關鍵績效指標： 社區民眾投入回饋服務時數總累計達480_小時(含都會社區人力服務_0____小時，第二部門人力服務120小時)。(必填) 辦理社造及村落藝文發展活動___0____場；參與人數計：___0____人次，（男：__0_____人次；女： __0_____人次，新住民參與人數__0_____人次）。 辦理相關培育課程__0_____場次；培育藝文人才_0______人次（男：___0____人次；女：___0____人次）。 公所推動初階/進階社造工作，導入周邊社區參與數量___0_____處；引發青年參與活動策畫___0____人次。 其他績效指標： 辦理導覽人員培訓課程__0_____場次，培育導覽員___0____人次（男：__0_____人；女：___0___人；原住民參與__0_人）。 推動社區文化之旅___0____條路線；整合節慶活動辦理____0___條路線、可朝產業化持續推動__0_____條路線，合計辦理____0___梯次活動，參與人數____0___人次（男：___0____人；女：___0____人）。 完成社區導覽地圖___1____件，導覽手冊__1_____件。 成立社區劇場___0____處，完成社區劇本__0____件。 完成社區繪本出版____0___冊、推動社區報___0____件、社區影像紀錄____0___處、社區文史調查___0____處；完成數位出版共計____0___件。 黃金（含退休人力）人口參與社造人數______人次。 結合轄內各級學校、長青學苑、樂齡學習中心，發展社區教案或體驗學習教材案例數___1____案。 媒合_0_位青年返鄉參與社造計畫，促進青年返鄉就業_0_人。 結合__0____個第二部門共同參與，促成就業人數__0____人。 社區成果展演活動0_場次，參與人數_0_人次（男：_0__人次；女： __0____人次，新住民參與__0____人次）；推動社區國際交流__3____場次（含國內、外之交流活動）。 辦理公民審議及參與式預算相關課程、活動___3____場次，參與人數___65____人次（男：___32___人次；女： ___33____人次，新住民參與__0_____人次 辦理多元族群培力相關課程、活動_0__場次，參與人數0_____人次（男：_0____人次；女： ___0__人次）。 |

成果紀錄

壹、計畫基本資料

一、計畫名稱：田寮社區的榮景

二、計畫緣起：本社區發展協會自民國96年11月30日正式成立，本社區為基本型農村社區，居民約有八成是務農人口，對參與社區事務不熱衷，為積極營造本社區於104年及105年有參與臺南市政府新故鄉營造點計畫，現任理事長林有生為鼓勵社區居民積極參與社區事務，於107年12月29日11時在田寮里活動中心召開公民會議，以研定108年社區營造主題，及任務分配。希望能開啟本社區改造之總動員力量，並期許評鑑委員能給予機會，使本協會在推動社區營造上得到更大的助力與信心。

2、希望藉由社區營造調查發掘社區人文、文化、產業等資源，製作社區刊物，發給社區內居民，讓居民更了解自己的社區，啟發社區內之居民主動參與社區事務。

三、計畫目標：為達成社區改造、鼓勵社區居民主動參與社區事務，做社區文化資產調查，系望經由地方文化產業的營造，重新審視社區文化樸實之美，製作刊物加以保存與維護。

四、實施地點：  臺南市善化區田寮里活動中心

五、區域/社區資源分析(人力、特色…視區域/社區情形填寫，可用數字與照片說明)

(一)人的資源（含人口狀況、可動員之人力資源、社群組織、當地藝文人士、學校、社區大學、樂齡中心等）人的資源： 本社區為善化區田寮里行政區域，共有10鄰、687戶、人口數男1002人、女955人合計為1957人，１歲至1９歲人口數為2８８人、２０歲至64歲人口數為1２９５人、6５歲以上人口數3７４人，大部份以務農為生。

二、文化資源：廟宇有善化東嶽殿、田寮天后宮、福慈宮、一明堂、　　　　　　　　　　文武宮、民間藝術楊金龍木偶布袋戲、早期牛犁歌陣頭及早期碾米廠、尤家古厝等。

三、自然資源：無

四、生產資源：社區農產品有高麗菜、黑麻、花生、西瓜、甘蔗、玉米、地瓜、哈密瓜等。

五、景觀資源： 無

六、3年發展計畫(民國108年-110年)

| 年度 | 總目標 | 工作項目 | 工作指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 108 | 1、提升社區居民對 自己的社區文化資源的認 2、鼓勵社區居民主動參與社區事務，共同提出社區發展議題。 3.誘導社區青少年參予與社區事舞務，發展社區產業解。 | 加強社區資源：人文、地理、景點、產業之盤點，以訪查、整理、紀錄方式製作社區刊物。 | 藉由社區資源總清查盤點，讓社區居民了解社區之文化資源，進而文化資產保護。 |
| 109 |  | 藉由社區資源總清查盤點，讓社區居民了解社區之文化資產保護 | 讓社區內居民了解社區內的文化資源，加以守護及主動渉獵。 |
| 110 |  | 配合社區營造點計畫，執行擴展型社區營造點規劃。 | 開創社區產物，鼓勵有志青年一起回鄉打造自己的溫馨家園。 |

貳、計畫執行紀錄

一、108年度社區營造大事紀

(請將本計畫內會議或活動事項依日期排序，可配合活動紀錄表整理出)

| 日期 | 時 間 | 地點 | 會議/活動/工作項目摘 要 | 人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108.5.4 | 18：00—20：00 | 田寮里活動中心 | 社區營造第一次會議 | 21 |
| 108.6.22 | 18：00—20：00 | 田寮里活動中心 | 社區營造第二次會議 | 23 |
| 108.7.2 | 08：00—12：00 | 受訪住家 | 1.牛犁歌陣成立歷程。 2.當初表演用具是否還存在。 | 3 |
| 108.7.20 | 18：00—20：00 | 田寮里活動中心 | 社區營造第三次會議 | 22 |
| 108.7.22 | 08：00—12：00 | 田寮福慈宮 | 田寮福慈宮主祀神，來源，廟宇沿革 | 1 |
| 108.7.28 | 08：00—12：00 | 受訪住家 | 參加牛犁歌陣的年齡，成員姓名和扮演角色 | 1 |
| 108.7.28 | 08：00—12：00 | 受訪住家 | 金龍閣創立日期、沿革 | 1 |
| 108.7.29 | 08：00—12：00 | 受訪住家 | 參加牛犁陣年齡、何時退出、是第幾代的成員，扮演角色以及活動時表演內容 | 1 |
| 108.8.2 | 08：00—12：00 | 受訪住家 | 參加牛犁陣年齡、何時退出、是第幾代的成員，扮演角色以及活動時表演內容 | 1 |
| 108.8.2 | 08：00—12：00 | 受訪住家 | 參加牛犁陣年齡、何時退出、是第幾代的成員，扮演角色以及活動時表演內容 | 1 |
| 108.8.15 | 13：00—17：00 | 田寮天后宮 | 田寮天后宮主祀神，來源，廟宇沿革 | 1 |
| 108.8.16 | 08：00—12：00 | 善化東嶽殿 | 善化東嶽殿主祀神，來源，廟宇沿革 | 1 |
| 108.8.24 | 18：00—20：00 | 田寮里活動中心 | 社區營造第四次會議 | 22 |
| 108.8.26 | 08：00—12：00 | 善化一明堂 | 善化一明堂主祀神，來源，廟宇沿革 | 1 |
| 108.9.30 | 18：00—20：00 | 田寮里活動中心 | 社區營造第五次會議 | 22 |

二、計畫項目內各項活動與會議執行內容
(一)各工作項目執行內容

工作會議（一）：

摘要：社區營造第一次會議

目的：分組討論、分配工作

執行時間/地點：108.05.04 18時~20時田寮里活動中心

參與人員/人數：21人

參與單位：田寮社區發展協會

執行情形：分組討論後分配工作

感想與檢討：藉由分組討論會議、取得共識以利完成任務。

照片：如附表

附件：課程表(含宣傳單、議程表、出版品、簽到單等視情況而定，可統一將資料放置於最後附件內說明。)

工作會議（二）：

摘要：社區營造第二次會議

目的：各組工作進度以及問題檢討。

執行時間/地點：108.06.22 18時~20時田寮里活動中心

參與人員/人數：23人

參與單位：田寮社區發展協會

執行情形：依各職責確實訪談、記錄。

感想與檢討：都能依進度完成。

照片：如附表

附件：課程表(含宣傳單、議程表、出版品、簽到單等視情況而定，可統一將資料放置於最後附件內說明。)

工作會議（三）：

摘要：社區營造第三次會議

目的：各組工作進度以及問題檢討

執行時間/地點：108.07.20 18時~20時田寮里活動中心

參與人員/人數：22人

參與單位：田寮社區發展協會

執行情形：依各職責確實訪談、記錄。

感想與檢討：都能依進度完成。

照片：如附表

附件：課程表(含宣傳單、議程表、出版品、簽到單等視情況而定，可統一將資料放置於最後附件內說明。)

工作會議（四）：

摘要：社區營造第四次會議

目的：各組工作進度以及問題檢討。

執行時間/地點：108.08.24 18時~20時田寮里活動中心

參與人員/人數：22人

參與單位：田寮社區發展協會

執行情形：依各職責確實訪談、記錄。

感想與檢討：都能依進度完成。

照片：如附表

附件：課程表(含宣傳單、議程表、出版品、簽到單等視情況而定，可統一將資料放置於最後附件內說明。)

工作會議(五) 
      摘要：社區營造第五次會議

目的：最終確認訪談資料。

執行時間/地點：108.09.30 18時~20時田寮里活動中心

參與人員/人數：22人

參與單位：田寮社區發展協會

執行情形：最終確認訪談資料。

感想與檢討：訪談資料確認完成。

照片：如附表

附件：課程表(含宣傳單、議程表、出版品、簽到單等視情況而定，可統一將資料放置於最後附件內說明。)

參、計畫檢討與後續工作

一、計畫成效檢討：

(針對計畫目的，檢討計畫前後改變的成效。特別是對社區永續發展有何幫助？)

二、108年度工作指標達成率：

| 年度 | 總目標 | 工作項目 | 工作指標 | 達成率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 提升社區居民對自己社區文化資源的認識與了解 | 社區資源、文化資產如何清查 如何社區導覽路線 | 完成社區資源：人、文、地、景、產之盤點、訪查、整理、出版作業 | 100％ |

三、社區營造課題：

本社區屬農村社區、居民有90％以上以務農為生，在執行社區營造計畫工作時，缺乏青年人力參與，又因地方派系不和里辦事處與社區發展協會無法配合，致志工參與感缺缺，以致在執行社區營造工作上造成事倍勢半情形，另在經費上亦見不足。

四、未來執行方向：

加強志工人力之培養，做好社區營造工作，提升社區產業，讓年青人願意回鄉投入營造工作。

肆、社區營造成長自我評估

社區營造成長自我評估表

| 社區營造成長自我評估項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 居民 層面 | 1居民在區域/社區認識方面的提升狀況 | 對社區資源與問題的認識、對社區營造推動的了解 |
|  | 2居民在區域/社區關心方面的提升狀況 | 對社區問題反映的狀況、對社區組織的關心 |
|  | 3居民在區域/社區參與方面的提升狀況 | 居民活動參與狀況、是否有參與式活動設計 |
| 組織層面 | 4核心組織運作的進步狀況 | 核心組織人數與職位、決策過程模式、學習成長方法、信心的成長狀況、相互信任狀況 |
|  | 5志工運作的進步狀況 | 志工組織數量與各組織的人數、組織分工方式、任務分工方式、成長學習方法（舉辦培訓、志工交流、檢討會）、信心的成長狀況、相互信任狀況 |
|  | 6與外部組織連結的提升狀況 | 合作單位與協助單位的數量、與合作單位及協助單位的互動方式 |
| 行動層面 | 7資源動員的提升狀況 | 人力、財力、物力、空間（建物）等的運用狀況 |
|  | 8計畫管理能力的提升狀況 | 計畫書寫作、會議內容記錄、活動影像紀錄、活動文書紀錄、文件管理、經費管理（核銷）、電腦使用、公開說明會（居民說明會、記者會）等能力 |
|  | 9反省檢討能力的提升狀況 | 組織檢討會議的舉辦狀況、社區營造過程的成長之處與問題的掌握狀況 |

108年度社區營造成長自我評估

1居民在區域/社區認識方面的提升狀況： 本社區為農業社區，居民有90％是務農，對社區認同感較不足，有待加強

2居民在區域/社區關心方面的提升狀況： 本社區為農業社區，居民對社區關心感較不足，有待加強

3居民在區域/社區參與方面的提升狀況： 社區居民大都務農對社區參與較欠缺，有待加強

4社區核心組織運作的進步狀況： 本社區有發展協會，組織健全，唯因組織幹部有自己事業，不能全心全力投入社區工作，有待加強

5志工運作的進步狀況： 因地方派系關係志工召募不易，有待加強，每二個月召開志工會議加強志工在職訓練，及檢討工作進度

6與外部組織連結的提升狀況： 本社區與善化區公所、善化警分局、茄抜派出所、善化消防隊、大同國小均保持蜜切連繫連結順利

7資源動員的提升狀況： 本社區週一至週五8點到下午17點有編排志工輪流值班，中午有長者共餐及送餐

8計畫管理能力的提升狀況： 各項計畫規劃執行均按規定辦理，會員大會每年召開一次，理監事會議每三個月召開一次，均有紀錄可查

9團隊行動反省檢討能力的提升狀況： 志工均能僅守工作分際，也有任務分配，團隊行動反省檢討能力尚可

伍、臺灣社區通網頁成果建置〔區公所、學校免附〕

(受補助團體應將工作成果及社區營造現況登錄於「臺灣社區通網站」，並於結案時檢附由該網站列印之社區工作成果及團體組織基本介紹資料)

陸、附件(例如：執行成果過程中之剪報、社區報、田野調查成果、文史採訪記錄、宣傳單、議程表、課程表、出版品、簽到單、獎狀……)